## 使い方
イベント配車・配送/設営/撤収 スケジュール管理表
ポップアップイベント等の準備向け。配車の事前確定と作業時間の見える化で、直前キャンセル・深夜待機・不要な残業を減らす。
■ このシートの目的
| 1 | 配車を「配車日の N 日前」までに確定させ、業者の無料キャンセル期限を過ぎてからのキャンセルをなくす。
| 2 | 配送・設営・撤収の作業を時刻付きで計画し、深夜帯（既定 22:00〜5:00）にかかる作業を事前に発見して前倒し・分割する。
| 3 | スタッフの実働・残業・深夜・待機時間を記録し、不要な残業代・深夜手当の発生を防ぐ。
■ シート構成
| 設定 | イベント情報と判定ルール（確定期限、深夜帯、所定労働時間、割増率）。黄色セルを最初に埋める。
| マスタ | プルダウン用リスト、業者（キャンセル規定）、スタッフ（役割・時給）。
| 配車管理 | 車両1台1行。確定期限・無料キャンセル期限・警告が自動表示される。
| スケジュール | 配送・設営・撤収の作業を1行ずつ。所要時間と深夜帯の有無を自動判定。
| スタッフ稼働 | スタッフ×日の勤務時間。実働・残業・深夜・待機を計算し警告を表示。
| チェックリスト | イベント初日からの逆算（D-14〜撤収後）でやることと期限日。
| ダッシュボード | 未確定の配車、警告件数、残業・深夜時間、コスト概算を一覧。
■ セルの色
| 黄色（薄） | 入力セル。この色のセルだけ編集する。
| 黄色（濃） | 設定シートの重要パラメータ。運用ルールに合わせて変更する。
| 灰色 | 自動計算セル。編集しない（数式が入っている）。
| 赤 / オレンジ | 警告の条件付き書式。赤＝期限超過・深夜帯、オレンジ＝期限間近・残業あり。
■ 運用の流れ
| D-14 | 設定シートに日程を入力 → 会場の搬入出可能時間を確認（夜間作業制限があればスケジュールを昼帯に寄せる）。
| D-10 | 配車管理に必要車両をすべて入力（撤収・回収便を忘れない）。業者へ仮押さえ依頼 → ステータス「仮押さえ」。
| D-7 | スケジュールとスタッフ稼働に計画を入力。「深夜帯あり」「残業」の警告が出た行は前倒し・人員追加・分割で解消。
| D-5 | 配車管理の警告列が空になるまで業者へ確定連絡 → ステータス「確定」＋確定日を入力。
| D-3〜D-1 | チェックリストに沿って最終確認。ダッシュボードの「未確定」「警告」が 0 であることを確認。
| 撤収後 | スタッフ稼働に実績時間を入力し、残業・深夜が発生した原因を備考に残す（次回の計画に反映）。
■ 注意
各シートの 5 行目はサンプル行です。実際の運用時は上書きしてください。
日付は yyyy/mm/dd、時刻は 24 時間表記（例 22:30）で入力。深夜 0 時をまたぐ終了時刻もそのまま入力可（例 開始 20:00 終了 1:00）。
割増率・所定労働時間は国・就業規則により異なります（日本：残業 25%・深夜 25%、タイ：残業 150% など）。設定シートで変更してください。

## ダッシュボード
ダッシュボード
すべて自動計算。「未確定配車」「警告件数」「深夜帯作業」が 0 になるまで計画を見直す。
イベント概要 |  | スケジュール
イベント名 | 秋のポップアップストア（サンプル） | 作業件数 | 7
会場 | ○○モール 1F イベントスペース | 深夜帯にかかる作業（要対応） | 1
搬入日 | 2026-11-13 | 完了 | 0
イベント期間 | 2026/11/14 〜 2026/11/15 | 遅延 | 0
撤収日 | 2026-11-15 | 配送 合計時間 | 0.083333
イベント初日まで（日） | 24 | 設営 合計時間 | 0.27083
|  | 撤収 合計時間 | 0.1875
配車
登録車両数（配車日入力済） | 4 | スタッフ稼働
確定 | 1 | 勤務行数 | 6
仮押さえ | 2 | 総実働時間 | 1899-12-31 18:00
未手配 / ステータス未入力 | 1 | 総残業時間 | 0.020833
変更あり | 0 | 総深夜時間 | 0.0625
キャンセル | 0 | 総待機時間 | 0.0625
未確定の配車（要対応） | 3 | 残業・深夜代 概算（円） | 1425
警告：期限超過 | 0 | 警告のある勤務（残業/深夜/待機） | 3
警告：期限間近 | 0 | 深夜勤務あり | 3
次の確定期限（未確定分） | 2026-11-08 | 待機超過 | 1
チェックリスト |  | 判定ルール（設定シート）
項目数 | 15 | 配車確定期限 | 5 日前
完了 | 0 | 深夜帯 | 22:00 〜 5:00
期限超過（未完了） | 0 | 所定労働時間 | 8:00
3日以内に期限（未完了） | 0 | 割増率（残業 / 深夜） | 25% / 25%
※ 残業・深夜代は「スタッフマスタの時給 × 設定シートの割増率」による概算です。実際の給与計算とは異なる場合があります。

## 設定
設定（イベント情報・判定ルール）
黄色セルを入力。濃い黄色は運用ルールのパラメータで、各シートの判定に使われる。
項目 | 値 | 説明
イベント名 | 秋のポップアップストア（サンプル） | ダッシュボードに表示
会場 | ○○モール 1F イベントスペース
搬入日 | 2026-11-13 | 配送・設営を行う日
イベント初日 | 2026-11-14 | チェックリストの逆算基準日（D-day）
イベント最終日 | 2026-11-15
撤収日 | 2026-11-15 | 撤収作業を行う日
判定ルール
配車確定期限（配車日の何日前） | 5 | 配車管理の「確定期限」＝配車日 − この日数。業者の無料キャンセル期限より前に設定する。
警告開始（期限の何日前から） | 3 | 確定期限までの残日数がこの値以下で「要確定」警告。
深夜帯 開始時刻 | 22:00 | この時刻以降の作業・勤務を深夜帯として判定。
深夜帯 終了時刻 | 5:00 | 翌日のこの時刻までを深夜帯として判定。
所定労働時間 | 8:00 | 実働がこれを超えた分を残業時間として計算。
標準休憩時間 | 1:00 | スタッフ稼働で休憩が未入力の場合の参考値（計算には各行の休憩列を使用）。
残業割増率 | 25% | 残業代概算＝残業時間×時給×(1+割増率)。法令・就業規則に合わせて変更（例：日本 25%、タイ 50%）。
深夜割増率 | 25% | 深夜手当概算＝深夜時間×時給×割増率。
待機許容時間 | 1:00 | スタッフの待機時間がこれを超えると警告。
Note on B17: サンプル値。労働基準法の最低割増率（25%）を仮置き。実際の就業規則に合わせて変更してください。
Note on B18: サンプル値。深夜割増 25% を仮置き。

## マスタ
マスタ（プルダウン・業者・スタッフ）
配車ステータス |  | 工程 |  | 車種 | 作業ステータス
未手配 |  | 配送 |  | 軽バン | 未着手
仮押さえ |  | 設営 |  | ハイエース | 進行中
確定 |  | 撤収 |  | 2tトラック | 完了
変更あり |  | 回収 |  | 4tトラック | 遅延
キャンセル |  | 待機 |  | ユニック車
業者マスタ（キャンセル規定）
業者名 | 連絡先 | 無料キャンセル期限（配車日の何日前） | 前日キャンセル料率 | 当日キャンセル料率
業者A 運送 | 03-0000-0000 / 担当 山田 | 3 | 50% | 100%
業者B 物流 | 03-1111-1111 / 担当 高橋 | 2 | 30% | 100%
スタッフマスタ
スタッフ名 | 役割 | 時給（円） | 連絡先
田中 | リーダー | 1500 | 090-0000-0000
佐藤 | スタッフ | 1200 | 090-1111-1111
鈴木 | スタッフ | 1200 | 090-2222-2222
Note on A11: サンプル行。実際の契約条件に書き換えてください。
Note on C25: サンプル値（時給は仮）。残業・深夜代概算に使用。

## 配車管理
配車管理（事前確定）
車両1台につき1行。確定期限・無料キャンセル期限・警告は自動計算。「確定」になったら確定日を必ず入力。
No | 工程 | 配車日 | 曜日 | 車種 | 台数 | 業者名 | 集荷場所 | 集荷時刻 | 納品先 | 到着予定 | ステータス | 確定期限 | 期限まで残日数 | 無料キャンセル期限 | 確定日 | 警告 | 担当者 | 備考
1 | 配送 | 2026-11-13 | 金 | 2tトラック | 1 | 業者A 運送 | 本社倉庫 | 9:00 | ○○モール 搬入口 | 11:00 | 確定 | 2026-11-08 | 18 | 2026-11-10 | 2026-11-05 |  | 田中 | 什器・備品一式
2 | 配送 | 2026-11-13 | 金 | ハイエース | 1 | 業者B 物流 | 本店 | 10:00 | ○○モール 搬入口 | 11:30 | 仮押さえ | 2026-11-08 | 18 | 2026-11-11 |  |  | 田中 | 商品（段ボール20箱）
3 | 撤収 | 2026-11-15 | 日 | 2tトラック | 1 | 業者A 運送 | ○○モール 搬入口 | 20:00 | 本社倉庫 | 22:00 | 未手配 | 2026-11-10 | 20 | 2026-11-12 |  |  | 田中 | 撤収便。閉店後の積込
4 | 回収 | 2026-11-16 | 月 | 軽バン | 1 | 業者B 物流 | ○○モール 搬入口 | 9:00 | 本店 | 10:00 | 仮押さえ | 2026-11-11 | 21 | 2026-11-14 |  |  | 佐藤 | 残商品の回収
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Formulas:
確定期限 = IF([配車日]="","",[配車日]-設定!$B11)
期限まで残日数 = IF([配車日]="","",[確定期限]-TODAY())
無料キャンセル期限 = IF(OR([配車日]="",[業者名]=""),"",IFERROR([配車日]-INDEX(マスタ!$C11:C20,MATCH([業者名],マスタ!$A11:A20,0)),"業者未登録"))
Note on A5: 1〜4 行目はサンプルです。上書きして使用してください。

## スケジュール
配送・設営・撤収 スケジュール
作業1件につき1行。所要時間・使用車両のステータス・深夜帯の有無は自動判定。「深夜帯あり」の行は前倒し・分割・人員追加で解消する。
No | 日付 | 曜日 | 工程 | 作業内容 | 場所 | 開始 | 終了 | 所要時間 | 担当スタッフ | 人数 | 使用車両No | 車両ステータス | 深夜帯 | 作業ステータス | 備考
1 | 2026-11-13 | 金 | 配送 | 什器・備品 荷受け・検品 | ○○モール 搬入口 | 11:00 | 12:00 | 0.041667 | 田中, 佐藤 | 2 | 1 | 確定 |  | 未着手
2 | 2026-11-13 | 金 | 配送 | 商品 荷受け・検品 | ○○モール 搬入口 | 11:30 | 12:30 | 0.041667 | 鈴木 | 1 | 2 | 仮押さえ |  | 未着手
3 | 2026-11-13 | 金 | 設営 | 什器組立・レイアウト | イベントスペース | 13:00 | 17:00 | 0.16667 | 田中, 佐藤, 鈴木 | 3 |  |  |  | 未着手 | 会場の設営可能時間 10:00〜21:00
4 | 2026-11-13 | 金 | 設営 | 商品陳列・POP設置 | イベントスペース | 17:00 | 19:30 | 0.10417 | 田中, 佐藤, 鈴木 | 3 |  |  |  | 未着手
5 | 2026-11-15 | 日 | 撤収 | 商品梱包 | イベントスペース | 18:00 | 20:00 | 0.083333 | 佐藤, 鈴木 | 2 |  |  |  | 未着手 | 閉店 18:00 後
6 | 2026-11-15 | 日 | 撤収 | 什器解体・積込 | イベントスペース→搬入口 | 20:00 | 22:30 | 0.10417 | 田中, 佐藤, 鈴木 | 3 | 3 | 未手配 | 深夜帯あり | 未着手 | 深夜帯警告 → 人員追加して 22:00 前に終了させる
7 | 2026-11-16 | 月 | 回収 | 残商品 回収 | ○○モール 搬入口 | 9:00 | 10:00 | 0.041667 | 佐藤 | 1 | 4 | 仮押さえ |  | 未着手
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Formulas:
所要時間 = IF(OR([開始]="",[終了]=""),"",MOD([終了]-[開始],1))
Note on A5: 1〜7 行目はサンプルです。上書きして使用してください。

## スタッフ稼働
スタッフ稼働（残業・深夜・待機の管理）
スタッフ×日につき1行。計画段階で入力して警告を潰し、実績が出たら上書きする。深夜 0 時をまたぐ勤務は終了時刻をそのまま入力。
No | 日付 | 曜日 | スタッフ名 | 役割 | 工程 | 開始 | 終了 | 休憩 | 実働 | 残業時間 | 深夜時間 | 待機時間 | 時給（円） | 残業・深夜代 概算（円） | 警告 | 備考
1 | 2026-11-13 | 金 | 田中 | リーダー | 設営 | 10:30 | 19:30 | 1:00 | 0.33333 | 0 | 0 |  | 1500 | 0
2 | 2026-11-13 | 金 | 佐藤 | スタッフ | 設営 | 10:30 | 19:30 | 1:00 | 0.33333 | 0 | 0 |  | 1200 | 0
3 | 2026-11-13 | 金 | 鈴木 | スタッフ | 設営 | 11:00 | 19:30 | 1:00 | 0.3125 | 0 | 0 |  | 1200 | 0
4 | 2026-11-15 | 日 | 田中 | リーダー | 撤収 | 13:00 | 22:30 | 1:00 | 0.35417 | 0.020833 | 0.020833 |  | 1500 | 1125 | 残業あり 深夜あり | 残業・深夜 → 撤収を 22:00 前に終える計画へ変更
5 | 2026-11-15 | 日 | 佐藤 | スタッフ | 撤収 | 17:00 | 22:30 | 0:00 | 0.22917 | 0 | 0.020833 | 1:30 | 1200 | 150 | 深夜あり 待機超過 | 待機超過 → 開始を 18:00 に遅らせる
6 | 2026-11-15 | 日 | 鈴木 | スタッフ | 撤収 | 18:00 | 22:30 | 0:00 | 0.1875 | 0 | 0.020833 |  | 1200 | 150 | 深夜あり
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Note on A5: 1〜6 行目はサンプルです。上書きして使用してください。

## チェックリスト
準備チェックリスト（イベント初日からの逆算）
期限日は 設定シートのイベント初日から自動計算。完了したら「✓」を入力。
タイミング | 項目 | 担当 | 期限日 | 曜日 | 残日数 | 完了 | 完了日 | 備考
D-14 | 会場の搬入・搬出可能時間、夜間作業制限、使用可能エレベーター/搬入口を確認する | 田中 | 2026-10-31 | 土 | 10
D-14 | 配送物量（什器・商品・備品）と必要車種・台数を確定する | 田中 | 2026-10-31 | 土 | 10
D-10 | 配車管理シートに全車両を入力（撤収便・回収便を含む）し、業者へ仮押さえを依頼する | 田中 | 2026-11-04 | 水 | 14
D-10 | 業者ごとの無料キャンセル期限・キャンセル料率をマスタに登録する | 田中 | 2026-11-04 | 水 | 14
D-7 | スケジュールシートに配送・設営・撤収の作業を時刻付きで入力し、「深夜帯あり」を解消する | 田中 | 2026-11-07 | 土 | 17
D-7 | スタッフ稼働シートにシフト案を入力し、「残業あり」「待機超過」を解消する | 田中 | 2026-11-07 | 土 | 17
D-5 | 配車を確定（業者へ確定連絡→ステータス「確定」・確定日を入力）。警告列が空であることを確認 | 田中 | 2026-11-09 | 月 | 19
D-3 | 業者と最終確認（集荷時刻・納品先・現地連絡先・駐車場所） | 田中 | 2026-11-11 | 水 | 21
D-3 | スタッフへシフト確定を連絡（開始・終了時刻、集合場所） | 田中 | 2026-11-11 | 水 | 21
D-1 | 積込完了・納品伝票・会場提出書類の確認 | 佐藤 | 2026-11-13 | 金 | 23
D-1 | 当日の連絡体制（業者・会場担当・スタッフ）と緊急時の代替車両を確認 | 田中 | 2026-11-13 | 金 | 23
当日 | ダッシュボードの「未確定配車」「警告件数」が 0 であることを確認 | 田中 | 2026-11-14 | 土 | 24
当日 | 到着時刻・作業開始/終了の実績をスケジュールシートに記録 | 佐藤 | 2026-11-14 | 土 | 24
撤収後 (+1) | 撤収後：スタッフ稼働に実績時間を入力し、残業・深夜の原因を備考に残す | 田中 | 2026-11-16 | 月 | 26
撤収後 (+2) | 業者へ請求内容（追加料金・待機料金の有無）を確認 | 田中 | 2026-11-17 | 火 | 27